## Backlog del Producto
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | PARKING GO COLOMBIA | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Jaime Zapata | [12 empty] | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPIC01 | Administrador | Generar el CRUD | Para poder crear, observar, modificar y eliminar las celdas | RF-001 | Administrador | Ingresar al sistema para poder ver las celdas creadas y poder modificarlas o eliminarlas | Posteriormente poderlas tener disponibles a los diferentes roles del sistema
|  |  |  | RF-002 | Administrador | Poder ingresar al sistema y observar las celdas disponibles | Poder saber cual celda esta disponible
|  |  |  | RF-003 | Administrador | Poder modificar cualquier celda | Poder modificar una celda asignada
|  |  |  | RF-004 | Administrador | Poder eliminar una celda en caso de que no exista | Para no tener informacion erronea en el sistema
EPIC02 | Administrador | Poder ingresar al sistema y consultar el modulo donde puedo crear los diferentes roles de los usuarios | Poder que los usuarios tengan un perfil | RF-005 | Administrador | Poder ingresar al sistema crear los diferentes roles para la asignacion de los usuarios | Que los usuarios puedan ingresar a dicho modulo
|  |  |  | RF-006 | Administrador | Poder ver los diferentes tipos de usuarios creados | Posteriormente validar que tipos de usuarios hay disponibles
|  |  |  | RF-007 | Administrador | Poder ingresar al sistema y validar los diferentes roles | Posteriormente modificar alguno
|  |  |  | RF-008 | Administrador | Poder eliminar un tipo de usuario | No tener informacion sin usar en el sistema
EPIC03 | Administrador | Poder ingresar al sistema y crear el modulo de grupos de permisos | Poderle asignar a los perfiles creados | RF-009 | Administrador | Poder crear los diferentes grupos y sus respectivos permisos | Poder asignar a los diferentes perfiles o tipos de usuarios
|  |  |  | RF-010 | Administrador | Poder consultar los diferentes grupos creados y sus permisos | poder saber que usuarios tiene habilitados ciertos permisos
|  |  |  | RF-011 | Administrador | Poder modificar los diferentes grupos y permisos | Que los usuarios puedan ingresar a ciertos modulos
|  |  |  | RF-012 | Administrador | Poder eliminar los grupos y permisos | Quitar accesos a ciertos modulos
EPIC04 | Administrador | Poder ingresar y crear el modulo para la asignacion de usuarios | Poder crear dichos usuarios | RF-013 | Administrador | Poder crear usuarios y contraseñas | Que los usuarios puedan ingresar al sistema
|  |  |  | RF-014 | Usuario | Poder ingresar al usuario | Poder interactuar en el sistema
|  |  |  | RF-015 | Administrador | Poder modificar los usuarios y sus contraseñas | Mantener siempre acceso al sistema
|  |  |  | RF-016 | Usuario | Poder mdificar su contraseña | Mantener un acceso seguro al sistema
|  |  |  | RF-017 | Administrador | Poder eliminar los usuarios y sus contraseñas | Para evitar ingresos no autorizados
EPIC05 | Administrador- usuario | Poder crear el modulo para la asignacion de las celdas | Darle ingreso al cliente | RF-018 | Administrador- usuario | Poder asignar una celda disponible | Poder generar el ticket de entrada al cliente y su respectivo ingreso
|  |  |  | RF-019 | Administrador- usuario | Poder consultar las celdas disponibles | Poder saber que celdas estan vacias
|  |  |  | RF-020 | Administrador- usuario | Poder consultar y modificar las fechas de los ticket generados | Poder reimprimir un ticket o realizar una consulta de los ingresos de esa fecha
|  |  |  | RF-021 | Administrador | Poder conusltar y eliminar una celda asignada por error | Poder llevar un control exacto de las celdas utilizadas
EPIC06 | Administrador | Poder generar el modulo para la asignacion de los tickets | La asignacion de las celdas a los clientes | RF-022 | Administrador - usuario | Poder asignar una celda y generar su respectivo recibo de pago | Poder darle ingreso al cliente
|  |  |  | RF-023 | Administrador - usuario | Poder consultar los recibos de pago por fecha y hora | Observar las matriculas de los vehiculos ingresados
|  |  |  | RF-024 | Administrador | Poder modificar las fechas de los recibos de pago | Eliminar datos ingresados incorrectamente
|  |  |  | RF-025 | Administrador | Poder eliminar un recibo de pago | Para eliminar datos ingresados incorrectamente
EPIC07 | Administrador | Poder ingresar al sistema y crear el modulo de impresión | Impirmir los recibos de pago | RF-026 | Administrador- usuario | Poder imprimir un recibo de pago | Darle el soporte al cliente de su respectivo pago
|  |  |  | RF-027 | Administrador- usuario | El sistema permita generar una consulta de los recibos por fecha | Tener un tipo de inventario de lo que se realizo en la jornada laboral
EPIC08 | Administrador | Poder ingresar y modificar el modulo de pagos | Poder generar los pagos generados por el sistema | RF-028 | Administrador- usuario | El sistema permitira generar un pago | Generar un recibo fisico y entregable para el cliente
Note on B6: ID único de la Epica (historia de usuario grande que debe ser descompuesta en historias de usuario mas pequeñas
Note on F6: El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on K6: Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on L6: Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on M6: Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on N6: Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on O6: Use los siguientes estados: Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2018-08-20 | 30 | 2018-09-19 | 0 | Planeado
2 | 2018-09-19 | 15 | 2018-10-03 | 0 | Planeado
3 | 2018-10-04 | 30 | 2018-11-02 | 0 | Planeado
4 | 2018-11-03 | 30 | 2018-12-02 | 0 | Planeado
5 | 2018-12-03 | 30 | 2019-01-01 | 0 | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")